## Sheet1
R02年度 Ｇ３ 前期 制作Ⅳ WBS(スケジュール)
学籍番号 |  | 氏名
G18007 |  | 川合 祐太郎
作品名 |  |  | ジャンル | ターゲット層
未定 |  |  | アクション | 子供
◎WBS(スケジュール) | [5 empty] | ◎ガントチャート(実作業)
| 大項目 | 中項目 | 学生チェック日 | 教員チェック日 | 学校行事・備考 | 実際の作業 | 中項目の進捗率(%)
2020-04-01
2020-04-02
2020-04-03
2020-04-04
2020-04-05
2020-04-06
2020-04-07
2020-04-08
2020-04-09
2020-04-10
2020-04-11
2020-04-12
2020-04-13
2020-04-14
2020-04-15
2020-04-16
2020-04-17
2020-04-18
2020-04-19
2020-04-20
2020-04-21
2020-04-22
2020-04-23
2020-04-24
2020-04-25
2020-04-26
2020-04-27
2020-04-28
2020-04-29
2020-04-30
2020-05-01
2020-05-02
2020-05-03
2020-05-04
2020-05-05
2020-05-06
2020-05-07
2020-05-08
2020-05-09
2020-05-10
2020-05-11
2020-05-12
2020-05-13
2020-05-14
2020-05-15
2020-05-16
2020-05-17
2020-05-18
2020-05-19 |  |  | WBS説明日 | WBS説明日
2020-05-20
2020-05-21 | ゲームの土台作り | キャラ表示、地面設置 |  |  |  | 左に同じ | 100%
2020-05-22 |  | マウスによるカメラ移動 |  |  |  | 左に同じ | 100%
2020-05-23 |  | キャラの平行移動 |  |  |  | 進捗なし | 0%
2020-05-24 | [5 empty] | 進捗なし | 0%
2020-05-25 | [5 empty] | キャラの移動
2020-05-26
2020-05-27 |  | デバッグ
2020-05-28 | 武器処理 | 武器盾アセット探し
2020-05-29 |  | 武器持つ、盾持つ | WBS提出 |  |  |  | 100%
2020-05-30 | [5 empty] | 進捗なし
2020-05-31 |  | 武器拾う、盾拾う |  |  |  | 進捗なし
2020-06-01 |  |  |  | WBS確認 |  | アニメーションの追加、アニメーターの管理
2020-06-02 |  | 武器捨てる、盾捨てる |  | WBS確認
2020-06-03 |  | デバッグ |  | WBS確認
2020-06-04 | 敵の登場 | 敵アセット探し |  | WBS確認
2020-06-05 |  | 敵の配置 |  | WBS確認 |  |  | 100%
2020-06-06 |  | 敵の自動行動 |  |  |  | 進捗なし
2020-06-07 | [5 empty] | 進捗なし
2020-06-08 |  | 敵の攻撃 |  |  |  | 武器アセット | 100%
2020-06-09 | [5 empty] | 武器モーション、武器当たり判定 | 100%
2020-06-10 |  | ガード判定 |  |  |  | 敵への当たり判定、敵のモーション | 100%
2020-06-11 | [5 empty] | 移動修正 | 100%
2020-06-12 |  | デバッグ |  |  |  | しゃがみ追加 | 100%
2020-06-13 | 追加アクション | ジャンプ、攻撃の回避、武器振り、構え |  |  |  | モーションバグ修正 | 100%
2020-06-14 | [5 empty] | 進捗なし
2020-06-15 |  | デバッグ | 進捗報告① | 進捗確認① |  | 全アニメーターからの遷移 | 100%
2020-06-16 | アイテム関連 | アイテムアイコンアセット探し |  | 進捗確認① |  | GitHub | 100%
2020-06-17 |  | アイテムインベントリ作成 |  | 進捗確認① |  | 盾アセット | 100%
2020-06-18 | [5 empty] | ガードモーション | 100%
2020-06-19 | [5 empty] | ダメージブロックの実装 | 100%
2020-06-20 | [5 empty] | 進捗なし
2020-06-21 |  | デバッグ |  |  |  | 進捗なし
2020-06-22 | マップ建築 | マップ調整 |  |  |  | ゲームクリアになるオブジェクトの追加 | 100%
2020-06-23 | [5 empty] | ゲームクリア、オーバー | 100%
2020-06-24 |  | ミニマップ |  |  |  | HPバー | 50%
2020-06-25 | [5 empty] | HPバー | 100%
2020-06-26 |  | デバッグ |  |  |  | シーン遷移のバグ修正 | 100%
2020-06-27 | 数値設定 | ステータスのバランス調整 |  |  |  | 企業提出用ステージ作成 | 100%
2020-06-28 | [5 empty] | 進捗なし
2020-06-29 |  | 敵を倒したときにドロップ処理（確率） |  |  |  | 進捗なし
2020-06-30 |  |  | 中間作品提出① | 作品確認① |  | 落下判定 | 100%
2020-07-01 |  |  |  | 作品確認①
2020-07-02 |  |  |  | 作品確認①
2020-07-03 | UI調整 | HPバー、スタミナバー
2020-07-04
2020-07-05 |  | マップの作製、ミニマップの表示
2020-07-06
2020-07-07
2020-07-08
2020-07-09
2020-07-10 |  | デバッグ
2020-07-11 | 画面遷移 | ゲームクリア、エンド画面
2020-07-12
2020-07-13
2020-07-14 |  | 企画書比較、デバッグ
2020-07-15 | アセット仕上げ | 武器盾合成による強化 | 進捗報告② | 進捗確認②
2020-07-16 |  |  |  | 進捗確認②
2020-07-17 |  |  |  | 進捗確認②
2020-07-18
2020-07-19
2020-07-20 |  | 強化後の見た目エフェクト
2020-07-21
2020-07-22
2020-07-23
2020-07-24
2020-07-25 |  | モーションの追加
2020-07-26
2020-07-27
2020-07-28
2020-07-29 |  | デバッグ
2020-07-30 | 予定調整 | 不自然な動作の修正
2020-07-31 |  |  | 中間作品提出② | 作品確認②
2020-08-01 | 仮完成・調整・デバッグ | バグの修正
2020-08-02
2020-08-03 |  |  |  | 作品確認②
2020-08-04 |  |  |  | 作品確認②
2020-08-05
2020-08-06 |  | 作成中に追加したいと思った項目の追加
2020-08-07
2020-08-08
2020-08-09
2020-08-10
2020-08-11
2020-08-12
2020-08-13 |  | 削除したほうがいい項目削除の検討
2020-08-14
2020-08-15
2020-08-16
2020-08-17 |  |  | 進捗報告③ | 進捗確認③
2020-08-18 |  |  |  | 進捗確認③
2020-08-19 |  |  |  | 進捗確認③
2020-08-20 |  | ゲーム内容の最終調整
2020-08-21
2020-08-22
2020-08-23
2020-08-24
2020-08-25
2020-08-26 |  | 最終デバッグ・バグ修正
2020-08-27
2020-08-28
2020-08-29
2020-08-30
2020-08-31 | 完成最終締め切り | 完成品提出 | 中間作品提出③ | 作品確認③
2020-09-01 |  |  |  | 作品確認③
2020-09-02 |  |  |  | 作品確認③
2020-09-03
2020-09-04
2020-09-05
2020-09-06
2020-09-07
2020-09-08
2020-09-09
2020-09-10
2020-09-11
2020-09-12
2020-09-13
2020-09-14 |  |  | 進捗報告④ | 進捗確認④ | 卒業研究作品制作
2020-09-15 |  |  |  | 進捗確認④ | 卒業研究作品制作
2020-09-16 |  |  |  | 進捗確認④ | 卒業研究作品制作
2020-09-17 |  |  |  |  | 卒業研究作品制作
2020-09-18 |  |  |  |  | 卒業研究作品制作
2020-09-19 |  |  |  |  | 卒業研究作品制作
2020-09-20 |  |  |  |  | 卒業研究作品制作
2020-09-21 |  |  | 作品発表会予定 |  | 卒業研究作品制作
2020-09-22 |  |  | 作品発表会予定 |  | 卒業研究作品制作
2020-09-23 |  |  | 作品発表会予定 |  | 卒業研究作品制作
2020-09-24 |  |  | 作品発表会予定 |  | 卒業研究作品制作
2020-09-25 |  |  | 完成締切予定日 |  | 卒業研究作品制作